PATVIRTINTA

Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos

 direktoriaus 2020 m. kovo 19 d.

 įsakymu Nr. V1-27

 **Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos**

**ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu**

 **priemonių planas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Veiklos/ priemonės | Laikotarpis | Atsakingas | Pastabos |
| 1. | NM aplinkos įvertinimas mokykloje | 2020 m. kovo 16-19 d | Direktoriaus pavaduotojai ugdymuiKlasių kuratoriai |  |
| 2. | Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijų įsivertinimas, ugdymo planavimas nuotoliniu būdu | 2020 m. kovo 16-19 d. | Gimnazijos direktorėIKT specialistai |  |
| 3. | Mokinių internetinių prieigų galimybių įvertinimas | 2020 m. kovo 16-19 d. | Direktoriaus pavaduotojai ugdymuiKlasių kuratoriai |  |
| 4. | Mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo projekto parengimas | 2020 m. kovo 19 d. | Gimnazijos direktorė |  |
| 5. | Mokinių tėvų (globėjų) informavimas internetinėse erdvėse  | Iki 2020 m. kovo 25 d. | Gimnazijos direktorė |  |
| 6. | Mokytojų planų/ priemonių dėl NM įvertinimas, virtualių aplinkų derinimas | Iki 2020 m. kovo 25 d. | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui |  |
| 8 | NM aptarimai | Pirmadieniais, trečiadieniais 8 val. video konferencija su mokytojais. Kiekvieną penktadienį 13 val. video konferencija su mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais | Gimnazijos direktorė |  |
| 9. | TAMO dienyno stebėsena | Nuolat | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui |  |
| 10. | Individualios konsultacijos mokytojams | Nuolat | IKT koordinatoriai. Gimnazijos direktorė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui |  |
| 11. | Ataskaitų ir informacijos rengimas kitoms institucijoms | Nuolat, pagal poreikį | Gimnazijos direktorė |  |
| 12. | Apklausos NM organizavimo klausimais | Vieną kartą per savaitę | Gimnazijos direktorė, pagalbos mokiniui specialistės |  |
| 13 | Patirties sklaida | Nuolat uždaroje Facebook grupėje | Gimnazijos mokytojai, administracija, pagalbos mokiniui specialistės |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_