PATVIRTINTA

Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos vadovo

2023 m. vasario 21d. įsakymu Nr. V1-22-1

**ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO SEDOS VYTAUTO MAČERNIO GIMNAZIJOJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2024 METAMS**

**Tikslas. Sutelkti gimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau UTA) įgyvendinimui.**

**Uždaviniai:**

1. **Atlikti bendrus pasirengimo atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimui veiksmus.**
2. **Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.**
3. **Užtikrinti pasirengimo UTA įgyvendinimo komunikaciją.**
4. **Atnaujinti ugdymo priemones ir aplinką.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Siektini rezultatai |
| 1. **Uždavinys. Atlikti bendrus pasirengimo atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimui veiksmus**. | | | | |
| 1.1 | Metodinės tarybos posėdžiai dėl pasiruošimo dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas. Pasirengimo įgyvendinti UTA situacijos analizė | 2022 m. rugsėjis- gruodis | Gimnazijos vadovas, metodinė taryba | Aptarta pasirengimo įgyvendinti UTA situacija. Priimti nutarimai dėl pasiruošimo dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas. |
| 1.2 | Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo gimnazijoje koordinavimo grupės sudarymas | 2023 m. sausis | Gimnazijos vadovas | Sudaryta UTA įgyvendinimo gimnazijoje koordinavimo grupė |
| 1.3 | UTA diegimo gimnazijoje veiksmų ir priemonių plano sudarymas | 2023 m. vasaris | UTA grupė | Parengtas UTA diegimo veiksmų ir priemonių planas |
| 1.4 | UTA koordinavimo grupės pasitarimai | 2023- 2024 m. (kartą per mėnesį arba esant poreikiui) | Administracija, UTA grupė | Aptariama aktuali informacija |
| 1.5 | Ugdymą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų, aprašų) peržiūra ir atnaujinimas | 2023 m. balandis- rugsėjis | Administracija, metodinė taryba | Pagal poreikį atnaujinti gimnazijoje ugdymą reglamentuojantys dokumentai |
| 1.6 | 2023-2024 m. m. gimnazijos ugdymo plano rengimas pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas | 2023 m. balandis- birželis | Administracija, ugdymo plano rengimo grupė | Parengtas 2023-2024 m. m. ugdymo planas |
| 1.7 | Ilgalaikio plano formos parengimas | 2023 m. vasaris- rugpjūtis | Metodinė taryba | Metodinėje taryboje suderinta ir gimnazijos vadovo patvirtinta ilgalaikio plano forma |
| 1.8 | Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų rengimas | 2023 m. rugpjūtis | Dalykų mokytojai | Parengti dalykų ilgalaikiai planai |
| 1.9 | Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų, parengtų pagal atnaujintas programas, aptarimas (2023 m. 1,3,5,7,I,III kl., 2024 m. 2,4,6,8,II, IV kl.) | 2023 m. rugpjūtis- rugsėjis  2024 m. bireželis | Administracija, UTA grupė | Parengti ir suderinti mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai |
| 1.10 | UTA diegimo proceso stebėsena. Stebėsenos duomenų analizė | 2023- 2024 m. | Administracija, metodinė taryba, UTA grupė | Vykdoma stebėsena. Laiku priimami sprendimai Atnaujinto ugdymo turinio diegimo proceso koregavimui |
| 1.11 | Mokinių pažangos stebėsena- kompetencijų ugdymas | 2023 m. lapkritis- 2024 m. birželis | Dalykų mokytojai, UTA grupė | Aptartas mokinių kompetencijų ugdymas, daroma pažanga |
| **2 Uždavinys. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.** | | | | |
| 2.1 | Kompetencijomis grįsto ugdymo turinio įgyvendinimo pristatymas mokytojų taryboje | 2022 m. rugpjūtis | Gimnazijos vadovas | Pristatyti UTA įgyvendinimo pagrindiniai aspektai |
| 2.2 | Atnaujintų bendrųjų programų nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse | 2022 m. spalis- 2023 m. vasaris | Metodinių grupių pirmininkai | Dalykų mokytojų išanalizuotos visų mokomųjų dalykų atnaujintos programos |
| 2.3 | Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio, rengiantis įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas, tyrimas | 2022 m. lapkritis | Metodinė taryba | Aptartas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikis. |
| 2.4 | Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas | 2023- 2024 m. | Administracija | Ne mažiau 90% mokytojų dalyvavo mokymuose |
| 2.5 | Metodinių užsiėmimų organizavimas UTA diegimui pasirengti | 2023 m. balandis- lapkritis | Administracija, metodinė taryba, UTA grupė | Organizuoti metodiniai užsiėmimai, pasidalyta gerąja patirtimi. |
| 2.6 | Individualios konsultacijos mokytojams UTA diegimo klausimais | 2023- 2024 m. (pagal poreikį) | Administracija, metodinė taryba, UTA grupė | Pagal poreikį teikiamos konsultacijos mokytojams |
| **3 Uždavinys. Užtikrinti pasirengimo UTA įgyvendinimo komunikaciją**. | | | | |
| 3.1 | Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA ir ugdymo proceso pokyčius | 2022- 2024 m. | Administracija, UTA grupė, klasių vadovai | UTA įgyvendinimo proceso pristatymas mokytojų tarybos, gimnazijos tarybos posėdžiuose, klasių tėvų susirinkimuose |
| 3.2 | UTA įgyvendinimo veiksmų viešinimas gimnazijos svetainėje | 2023- 2024 m. | Administracija, UTA grupė | Paskelbta informacija gimnazijos svetainėje |
| **4 Uždavinys. Atnaujinti ugdymo priemones ir aplinką** | | | | |
| 4.1 | Priemonių poreikio įsivertinimas | 2023 m. vasaris- gegužė | Metodinių grupių pirmininkai, UTA grupė | Įvertintas ugdymo aplinkos, mokymo(si) priemonių poreikis |
| 4.2 | Mokymosi priemonių įsigijimo prioritetų nustatymas metodinėje taryboje | 2023 m. gegužė,  2024 m. gegužė | Metodinė taryba | Metodinėje taryboje priimtas nutarimas dėl ugdymo priemonių įsigijimo. |
| 4.3 | Ugdymo aplinkos pritaikymas UTA įgyvendinimui | 2023- 2024 m. | Administracija, IT specialistai | Atnaujinta ugdymo aplinka |